## Kanban
Artefactos (Documentos con especificaciones del proyecto).
Configuracion de herramientas.
Codificación de casos de uso.
KANBAN
¿Qué se va a hacer? | ¿Qué se esta haciendo? | ¿Qué se hizo? | ¿Qué falta por hacer? | TAREA | INTEGRACIÓN | DESCRIPCIÓN | Fecha entrega
|  |  |  | A |  | Plan de administración de riesgos | 2014-08-18
|  |  |  | B |  | Plan de aseguramiento de la calidad
|  |  |  | C |  | Estructuración del modelo de implementación
|  |  |  | D |  | Selección de los frameworks de desarrollo | 2014-08-25
|  |  |  | E |  | Arquitectura de software | 2014-09-10
|  |  |  | F |  | Estimación del tamaño, costo y esfuerzo | 2014-09-20
|  |  |  | G |  | Plan de medición
|  |  |  | H |  | Métricas
|  |  |  | I |  | SCM | 2014-10-04
|  |  |  | J |  | Plan de integración | 2014-10-06
|  |  |  | K |  | Cronograma de implementación
|  |  |  | L | 1 | Configuración de herramientas
|  |  |  | M |  | Creación de tablas en la base de datos
|  |  |  | N | 2 | Creación pagina principal de colciencias
|  |  |  | Ñ | 3 | Registrar ciudadano | 2014-10-15
|  |  |  | O |  | Registro del ciudadano anónimo en el sistema para generar PQR a través de la web
|  |  |  | P | 4 | Generación de PQR a través de la web | 2014-10-22
|  |  |  | Q | 5 | Asignar Tipología y tiempo de respuesta por el usuario encargado de la dependencia | 2014-10-29
|  |  |  | R | 6 | Incluir a expediente y asignar PQRS | 2014-11-05
|  |  |  | S |  | Excluir PQRS de expediente e incluir en nuevo expediente
|  |  |  | T | 7 | Reasignar PQRS | 2014-11-12
|  |  |  | U |  | Selección y edición de plantilla
|  |  |  | V | 8 | Enviar para visto bueno – VB | 2014-11-19
|  |  |  | W |  | Revisar documento de visto bueno VB
|  |  |  | X | 9 | Generar radicado de salida | 2014-11-24
|  |  |  | Y | 10 | Ingreso a la cuenta desde la Web de Colciencias para consulta de respuesta
Responder encuesta
O
P
A
B
I
C
H
G
D
E
F
L
K
J
N
M
Ñ
Q
R
S
T
Y
X
U
V
W
A
B
I
C
H
G
D
E
F
L
K
J
N
M
Ñ
O
V
P
U
T
Q
R
S
Y
X
W